## Лист1
№ | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания | Кол-во дней | Выполнено
1 | Выбор темы | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 1 | "+"
2 | Изучение сайта Твиттера | 2022-10-31 | 2022-11-20 | 21 | "+" | ± (ALT + 0177)
3 | Создание каркаса сайта (основные функции) | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 7 | "±" | Отстаём от графика из-за лени
4 | Документировать работу сайта и используемые технологии | 2022-11-21 | 2023-03-29 | 99 | "-"
5 | Наполнение контеном, вёрстка | 2023-01-01 | 2023-01-08 | 7 | "-"
6 | Настройка веб-сервера | 2022-11-21 | 2023-01-10 | 50 | "-"
7 | Запуск рекламной компании (???) | 2023-01-10 | 2023-01-20 | 10 | "-"
8 | Отладка по мелочам, баг-тесты и прочее | 2023-11-21 | 2023-01-10 | 50 | "-"
9 | Жёсткая настройка Git'а | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 1 | "+"
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20